| 上半年政府工作报告分解 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 具体任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 进展情况 |
| 1 | 一、主要经济指标 | 地区生产总值增长5% | 崔明相 | 发改局 | 地区生产总值69.9亿元，同比增长2%。 |
| 2 |  | 规模以上工业增加值增长3% | 周诗杰 | 工信局 | 完成工业增加值3.67亿元，增速-17.4%。 |
| 3 |  | 固定资产投资增长3% | 崔明相 | 发改局 | 固定资产投资6.38亿元，同比下降29.3%。 |
| 4 |  | 一般公共预算收入增长2% | 崔明相 | 财政局 | 2022年上半年一般公共预算收入实现28883万元，完成年初预算指标80588万元的35.84%,同比减少13897万元，下降32.5%。其中:税收收入完成26368万元，完成年初预算指标75388万元的35%，同比减少9625万元，下降26.7%。非税收入完成2515万元，完成年初预算指标5,200万元的48.4%，同比减少4272万元，下降62.9%。 |
| 5 |  | 社会消费品零售总额增长4% | 周诗杰 | 商务局 | 上半年完成11.9亿元，同比下降1.9%。 |
| 6 |  | 外贸进出口总额增长4% | 周诗杰 | 商务局 | 预计上半年完成2.7亿元，同比增长12%。 |
| 7 |  | 域外引资到位额增长3% | 周诗杰 | 商务局 | 上半年完成8.55亿，同比下降41%。 |
| 8 |  | 城镇居民人均可支配收入增长5% | 崔明相 | 发改局 | 城镇居民人均可支配收入21415元，同比增长1.2%。 |
| 9 | 二、全力推动项目建设，筑牢发展根基 | 紧紧围绕先进装备制造、数字经济、智能制造、新能源、工业互联网等产业，充分利用闲置厂房和土地，加强与京津冀、长三角和珠三角等先进地区的联系，大力开展以商招商、点对点招商、产业链招商，不断加大产业对接和重大项目合作力度，引进、签约、落地一批新项目 | 周诗杰 | 商务局 | 围绕先进装备制造、新能源、数字经济等产业，我区商务局利用大湾区招商周，与广州可信新能源股份有限公司、广州物流与供应链协会、广州市得力农业科技有限公司、浙江运达集团等一批珠三角、长三角企业进行了广泛对接并建立了联系，运达集团近期将对我区进行实地考察并有望签定风力发电项目合作协议。 |
| 10 |  | 推进新隆嘉高端生鲜连锁商超、兴隆全民健身综合体等12个在谈项目签约 | 周诗杰 | 商务局 | 我区正在对前期一些不适合当前发展的项目进行整理，争取使一些有望签约的在谈项目落地。 |
| 11 |  | 牢固树立“项目为王”理念，严格落实项目管家和项目工作专班制度，为项目建设提供全方位、全周期服务 | 崔明相 | 发改局 | 落实项目管家、项目专班制度，编制重点项目任务书，实施全区四家班子领导全员包保重点项目，分行业领域建立14个项目专班。强化土地、规划、资金、基础设施配套等要素保障，全力以赴解决影响项目建设问题。今年以来，包保区领导和项目管家服务项目200余次，解决问题20多个。 |
| 12 |  | 全年计划实施项目40个，总投资264.6亿元，年内预计完成投资18.54亿元 | 崔明相 | 发改局 | 上半年，全区开复工项目35个，完成投资6.38亿元，其中续建26个，新开工9个，亿元以上项目18个，开复工项目数量同比增加3%。 |
| 13 |  | 加快月牙岛北局部、葛布路南等地块土地整理，保障项目用地需求 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（土储） | 目前，月牙岛北局部地块规划已通过市规委会审议，葛布路南地税局西1#地块规划正在制订中，待条件成熟后，即可启动房屋征收和土地收储工作。 |
| 14 |  | 推进原青少年宫2#、STX重工等地块上市出让 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（土储） | 原青少年宫2#地块正在进行管网迁移和规划调整，待管网迁移和规划调整完毕后即可履行上市出让程序。 |
| 15 |  | 推进屋顶分布式光伏、天丰大厦城域云商新零售等4个签约项目落地 | 周诗杰 | 商务局 | 屋顶分布式光伏项目已开工落地，其他项目正在进行积极推进。 |
| 16 | 二、全力推动项目建设，筑牢发展根基 | 加快部门数据整合，打造数据网络平台，打通“数据壁垒”，构建“一窗受理、并联审批、限时办结、统一送达、一网运行、全程监督”的项目建设并联审批运行机制 | 赵永新 | 营商局 | - 1.政务服务中心设立了“咨询帮办区、自助服务区、休息等候区、受理审批区”四大功能区、28个服务窗口，为企业群众提供“一站式”“一条龙”服务，对已实现网办的部门和事项积极推行网上办理，并积极配合市局做好政务服务网和自建系统的后台数据并轨。 - 2.积极推行“免申即享”政策精准直达。今年以来，顺城区营商局结合工作实际，深入挖掘各领域助企纾困“免申即享”政策，梳理出6项“免申即享”政策，形成了《顺城区助企纾困“免申即享”政策清单》，此项工作受到了市营商局的高度认可。“免申即享”政策实施以来，区农业农村局“免申即享”政策“水库移民直补资金”，涉及大中型水库移民2404人，直补资金按每人每年600元标准，共计发放移植民直补资金144.24万元，辖区移民无须主动申请，无需提供材料，由区财政直接兑付。 |
| 17 |  | 切实提高“一网通办”“好差评”工作质量，不断加大“辽事通”宣传推广应用力度，努力完善各级政务服务中心标准化运行和管理机制 | 赵永新 | 营商局 | - 1.“顺城政务掌中宝”微信公众号面向所有企业群众，提供抚顺政务服务网注册、134项事项办理流程、链接百度地图、推送各类信息等服务。 - 2.积极探索开展了“政务服务网申请——内网平台受理审批——出证EMS快递送达”的“一步也不用跑”式不见面审批服务，并率先建立起多项审批事项“一章终审”制度，截至目前，“行政审批专用章”已对外使用11次。 - 3.聚焦重点领域，通过减环节、减时限、减材料等方式，认领省事项库新事项41项，规范办事指南精准度382项、线上线下办理方式186项，完善一次性告知单230份，压缩审批时限97项，维护事项申报材料213项，上半年，政务服务中心办理各类行政审批事项11856件。 |
| 18 |  | 放宽市场准入，降低要素成本 | 赵永新 | 市场监管局 | 积极推进商事制度改革、“证照分离”，上半年设立各类市场主体2540户，办理变更登记893户，注销登记1233户。 |
| 19 |  | 落实减税降费政策，为企业松绑减负、释放发展活力 | 崔明相 | 税务局 | 1.通过微信群、电话讲解等多种方式做好宣传及培训工作。 2.截止至6月30日，留抵退税：已退还409户、4255万元、其他正在办理中；制造业缓缴税费退还：已办理193户、金额843万元；六税两费退还：已办理46户、金额39.73万元。 |
| 20 | 三、全力推进产业发展，做强顺城经济 三、全力推进产业发展，做强顺城经济 | 强化企业主体地位，引导各类创新要素向企业集聚，支持企业与高校、科研院所合作，大力发展新技术、新产品、新产业，促进更多科技成果转化为现实生产力 | 周诗杰 | 科技局 | 与沈阳农业大学食品学院武俊瑞团队对接，下半年将对辽宁佳宇食品有限公司 、抚顺金宇食品有限公司等企业进行技术指导。 |
| 21 |  | 培育海创电子科技等4家企业争取国家高新技术企业，飞鹤金属制品等3家企业争取国家科技型中小企业，欣和石化等2家企业争取省级“雏鹰”“瞪羚”和领军企业 | 周诗杰 | 科技局 | 培育辽宁鸿隆盛牧业有限公司、抚顺永茂建筑机械有限公司、抚顺创德机械设备有限公司、抚顺爱尔眼科医院有限公司、抚顺秝全生物科技有限公司、抚顺力特机械有限公司等6家企业加入科技型中小企业行列；培育抚顺规划院、抚顺创德机械设备有限公司、抚顺海创电子科技有限公司、抚顺荣盛机械制造有限公司、抚顺华恒化工机械有限公司等5家企业争取国家高新技术企业，申报抚顺中油检测工程有限公司、抚顺市德恒矿山机械有限公司等2家企业争取省级瞪羚企业。 |
| 22 |  | 坚持高标准、高起点定位，引导房地产向多类别产业地产转型，做精顺城房地产品牌，满足各类人群住房需求 | 鲁永强 | 住建局 | - 1.年初，我局对辖区内具有代表性的房地产开发企业进行了走访，并要求其继续做强、做精品牌，坚持高标准、高起点定位，开发出适合各类人群居住的特色楼盘。 - 2.出台了《顺城区持续规范房地产市场秩序行动实施方案》，加大了对顺城区房地产开发市场的监管力度，不断净化市场环境，确保顺城区房地产开发业的健康发展。 |
| 23 |  | 加快盘活兴隆摩尔、恒大广场等商业综合体，促进新玛特、乐购等商超更好运营，持续开展促销活动，留住本地消费、吸引外来消费 | 周诗杰 | 商务局 | 兴隆摩尔资产盘活工作已取得初步进展，对承接该项目的企业已完成政策扶持相关工作，正在有序推进;恒大广场商业综合体近期在市政府的大力推动下，九恒商业接手恒大广场商综合体并签定了协议，即将重新启动。 |
| 24 |  | 发挥新华金融集聚区辐射带动作用，引进更多总部经济，打造顺城金融产业平台 | 周诗杰 | 商务局 | 围绕新华金融集聚区辐射带动作用，我区正在积极招商，引进金融业、保险业、银行业等更多总部经济，打造顺城金融产业集聚地。 |
| 25 |  | 推动人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术在服务业领域深度应用，提升服务业数字化、智能化水平 | 周诗杰 | 商务局 | 围绕人工智能、云计算、大数据等新业态新领域正在谋划我区的发展方向。 |
| 26 |  | 盘活辖区闲置楼宇，引入跨境电商、数字经济等新业态，形成独具顺城特色的智慧产业 | 周诗杰 | 商务局 | 我区数字小城项目正在进行前期装修改造，拟引进入驻跨境电商、电子商务、网红经济等一批业态正在进行积极招商中 |
| 27 |  | 依托生态资源优势，释放高尔山、月牙岛北、四家子、浑河沿岸等重点地区旅游业发展活力 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 立足行业，包装旅游项目6个。即：台山水库、茅台山公园、锡伯族玫瑰园、四家子锡伯族特色村寨、上寺生态谷和上寺水库。加大招商引资力度，已与福建秀林实业有限公司签订战略合作框架协议书，对辽宁秀林生态颐养小镇开发建设项目，积极进行宣传。 |
| 28 |  | 充分发挥省级经济开发区平台作用，加强基础设施建设，实现方晓片区“七通一平” | 崔明相 | 开发区管委会 | 目前，方晓起步区基础设施建设正在进行两个工程。一是园区基础设施建设，2021年开工，今年5月复工，正在进行污水泵站外墙保温、内部装修工程，电力土建工程已完成50%。下半年继续完善污水泵房、人行步道及路灯、辽河油田管线迁移等工程建设。已完成投资4768万元。二是方晓起步区配套工程建设，新争取资金5000万元，2022年6月到位3200万元，用于方晓片区远航街综合管网及道路升级改造，计划7月中旬进行EPC招标，8月进场施工，全年完成5000万元投资，8月末完成70%。 |
| 29 |  | 围绕先进装备制造产业，吸引更多装备制造企业集聚，争创“5G+工业互联网”示范园区 | 周诗杰 | 工信局 | 6月29日顺城区先进装备制造企业协会成立大会在友谊宾馆顺利召开，共55家会员单位参加，会议表决通过了协会相关章程等。目前，协会已正式成立。 |
| 30 |  | 加快推进开发区管委会体制机制改革，推动平台公司试运行，实现开发区高质量发展 | 崔明相 | 开发区管委会 | - 1.管理体制进一步完善，3月份市委任命区委书记为开发区党工委书记，7月，任命张荣鑫为管委会副主任。 - 2.由财政局出资300万元，成立抚顺顺成投资有限公司，拟作为开发区平台公司，参与开发区建设。 |
| 31 |  | 强化数字赋能，扎实做好结构调整“三篇大文章”，加快重点制造企业智能化升级改造，引领全区工业企业加快向绿色低碳、高质量发展转型 | 周诗杰 | 工信局 | 在结构调整“三篇大文章”中，北京永茂建工机械制造有限公司的三百台塔式起重机生产基地重置建设项目等7个项目列入省级“老字号”项目；辽宁华丰民用化工发展有限公司的5G+工业互联网示范工厂项目列入省级“新字号”项目；抚顺新顺康食品有限公司的黑龙江北大荒集团和新星肠衣合作项目等6个项目列入市级“新字号”项目；辽宁彤屹节能材料科技有限公司的耐火材料生产线项目被列入市级“原字号”项目。 |
| 32 |  | 培育“小升规”企业5户、“规升巨”企业1户 | 周诗杰 | 工信局 | 制定顺城区2022年度“小升规”企业培育库。已帮助抚顺金泰公路工程建设有限公司、抚顺优特塑编有限公司完成 “小升规”工作。 |
| 33 |  | 稳定粮食生产面积和产量 | 周诗杰 | 农业农村局 | 粮食播种面积6.81万亩，产量4万吨。 |
| 34 |  | 推进农业结构优化调整，发挥专业合作社、行业协会等作用，鼓励发展食用菌、中草药等经济作物，支持韩尚食品、绿丰农牧等龙头企业发展壮大，促进现代农业规模化、品牌化发展 | 周诗杰 | 农业农村局 | 发展中草药种植。会元乡金花村乡村振兴产业发展项目种植威灵仙250亩，河北乡莲岛村莲岛湾合作社种植赤松茸10亩。 |
| 35 |  | 策划包装玫瑰花产业园、芍药园、茅台山乡村公园等旅游线路，发展集观光采购、亲子游玩、民宿经济为一体的乡村特色旅游经济 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 对全区三个乡镇的闲置房屋进行普查，共统计闲置房屋173户，2.3万平方米。对这些房屋进行筛选，确定出有意愿发展民宿的房屋27户，1万平方米。选取有代表性的房屋进行了专题调研。起草了《顺城区民宿管理办法》（草稿）和乡村宅院信息。在四家子水库玫瑰园和芍药园引入特色项目，吸引游客前来观光游览。 |
| 36 |  | 利用承办辽宁省第十四届运动会相关赛事的有利契机，大力推广顺城特色农产品，促进农民致富增收 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 积极筹备第十四届运动会相关赛事，与三个乡镇及农业农村局积极对接，比赛如能如期开展，将在现场推广顺城特色农产品。 |
| 37 | 四、全力实施城乡共建，打造最美城区 四、全力实施城乡共建，打造最美城区 | 维修农村道路31.47公里，新建桥梁1座 | 鲁永强 | 交通运输局 | 新改建工程和维修改造工程已经开标，正在候选人公示阶段。安防工程招投标两次流标，正在进行成本分析阶段。 |
| 38 |  | 新植补植街路17条，改造游园绿地广场4处 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（园林） | 现在新城路、临江路、抚顺城路、望月路、丰城街、富城街等17条街路进行补植，共计补植乔灌木6296株。在雷锋体育休闲广场、半岛假日北绿地、葛布北街周边绿地、万泉欧博城东轻轨两侧小区、西葛一路三角地、长春小区南游园、金地富山北路口、抚挖Y字路及周边绿化8处游园、绿地广场，共计栽植乔灌木174株，种植草坪10331㎡。 |
| 39 |  | 改造老旧管网11处、老旧小区6个 | 鲁永强 | 住建局 | 现已完成工程进度80%，后续收尾工程正在有序进行中，预计今年10月中旬全面竣工。 |
| 40 |  | 加大违建拆除力度，逐步拆除城市历史遗留违章建筑，坚决整治私搭乱建、乱摆乱放等问题 | 鲁永强 | 项目建设服务中心（执法） | - 在落实市政府“城市双修”相关要求基础上，继续加大对违法建设的查处力度，确保减少存量、杜绝增量。截至目前，共拆除临街违章建筑230余处、面积800余平方米，拆除小区内私自搭建1200余处，面积4000余平方米；共清理占道经营150余处；清理小开荒20余处。 |
| 41 |  | 持续推进沈白高铁项目顺城区段征迁，助力项目建设 | 鲁永强 | 区铁建办 | 地上物征迁共547户，签约536户，签约率98%。现正大力推进剩余征迁、三电及地下管网迁改、异地安置工作。目前已完成部分三电及地下管线迁改工作，部分线路已完成前期设计工作和协议签订工作。正在大力推进隆城街北侧的抚顺新北方供暖公司过铁路一事。 |
| 42 |  | 实施农村饮水安全巩固提升和城乡一体化安全饮水工程，解决1.2万群众安全饮水问题 | 周诗杰 | 农业农村局 | 提交《抚顺市顺城区农村饮水安全巩固提升项目实施方案》至市水务局批复，计划实施农村饮水工程4项，解决河北乡东华村、英石村、龚家村、孤家子村安全饮水人口8330人，总投资3419万元。由于区本级财力不足，通过申请2022年地债资金和国家配套资金用于工程建设，待资金到位后开始实施。 |
| 43 |  | 巩固拓展垃圾分类减量成果 | 鲁永强 冯恩祥 | 住建局 | 1.2022年上半年，区住建局结合老旧城区改造项目，建设带有宣传和分类指导的四分类垃圾亭71个，第三方企业在马德里花园、金水岸和东方社区（五委）平台累计注册户数3000余户，累计宣传100余次，回收箱共回收金属、纸张等可回收垃圾3000余公斤。 2.加大对农村垃圾分类常态化管理工作检查力度。自农村生活垃圾分类工作开展以来农村生活垃圾产量比上一年减少3906吨。 |
| 44 |  | 提高小区物业管理服务水平 | 鲁永强 | 住建局 | 已要求各企业对园区存在消防安全隐患的部位进行整改。已要求企业按照防疫要求对进入园区人员查看“双码”及测量体温，并对园区共用部位进行消杀。 |
| 45 |  | 植树造林3000亩 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 顺城区3000亩造林任务已全部完成。 |
| 46 |  | 完成松材线虫病防控除治任务，力争拔除松材线虫病疫区 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 2021-2022年度疫木集中除治工作全部完成。截止5月30日，除治小班139个，任务全部完成，除治面积8542亩，清理蓄积15047立方米，采伐株树73155株。疫木粉碎52300株，生产粉碎物9879立方米。 |
| 47 |  | 完成非煤矿山闭坑矿治理和生态修复 | 鲁永强 | 自然资源分局 | 闭坑治理工程共6处，栽植树木60余亩，闭坑恢复工程全部完成。 |
| 48 |  | 加大“散乱污”企业整治力度 | 周诗杰 | 生态环境分局 | 对前期整治的“散乱污”企业加大巡查、检查力度避免反弹。 |
| 49 |  | 浑河各主要支流水质持续达标 | 周诗杰 | 生态环境分局 | - 完成鲍家河、葛布西河、将军河、李琪河、莲岛河、欧家河、詹家河7条支流河的断面水质预警监测工作，都达到四类水质，水质稳定达标。 |
| 50 |  | 推进散煤替代 | 崔明相 | 发改局 | 2022年农村散煤替代一期已完成5个村1900余户设备安装，二期6个村已完成招标，已进场实施安装。电力外配套设计一期已完成，二期正在进行，待省公司批准资金并资金到位后实施配套施工。马金村完成摸底，正在招标。整体项目计划9月底前全部完成，已入统投资940余万元，计划年内入统投资至少4000万元。 |
| 51 |  | 推进秸秆综合利用 | 周诗杰 | 农业农村局 | 全区秸秆资源量2.95万吨，利用量2.33万吨，利用率88.26%。 |
| 52 |  | 推进扬尘治理 | 周诗杰 | 生态环境分局 | - 1.建筑施工工地扬尘治理：17处已全部达成“六个百分百”，下步定期检查、巡查发现问题及时要求整改。 - 2.裸露地面扬尘治理社会料堆扬尘治理：老旧小区改造2处，预计2022年10月末完成；绿化4处，已完成3处。 - 3.工业企业扬尘治理：辖区企业“三堆”扬尘治理，落实覆盖等抑制扬尘措施，下步定期检查、巡查发现问题及时要求整改。 |
| 53 |  | 加强农村人居环境建设，全力打造美丽乡村 | 冯恩祥 | 农业农村局 | 申报省级美丽宜居村3个。 |
| 54 |  | 坚决彻底整改中央环保督察和省环保督察反馈问题 | 周诗杰 | 生态环境服务中心 | 1.我区中央第二轮生态环境保护督察整改任务清单11项问题： 5项问题已整改完成，剩余6项问题正在按时推进；省级第二轮生态环境保护督察整改任务清单11项问题： 5项问题已整改完成，另有6项问题立行立改、长期坚持。 2.我区中央第二轮环保督察群众信访举报案件46件，已完成整改销号45件；省级第二轮环保督察群众信访举报案件97件，已完成整改销号83件。《抚顺市落实中央、省环保督察整改任务存在的问题》中涉及顺城区整改任务抽查问题10项，现已完成6项整改。 |
| 55 | 五、全力发展社会事业，增进民生福祉 | 从严从细落实各项常态化疫情防控措施，加强应急物资储备和应急能力建设，持续推进“加强针”疫苗接种，筑牢疫情防控屏障，切实保障人民群众生命安全和身体健康 | 沈会懿 | 区指挥部办公室 | 我区加大了物资储备力度，按全员核酸检测2轮的物资进行储备，严格按照最新疫情防控方案要求落实各项措施，印发了《关于成立疫情防控能力提升工作专班的通知》等文件。疫苗接种率进一步提高，特别是加强针和60岁以上老年人接种率。 |
| 56 |  | 全面落实各项稳就业政策，计划新增就业2440人，扶持创业带头人120人、带动就业360人，城镇登记失业率控制在5%以内 | 赵永新 | 社会事业服务中心（就业） | 全面落实各项稳就业政策，全面落实各项稳就业政策，计划新增就业1094人，扶持创业带头人105人、带动就业315人，城镇登记失业率控制在5%以内。 |
| 57 |  | 持续巩固拓展脱贫攻坚成果 | 周诗杰 | 农业农村局（乡村振兴局） | 开展入户走访排查。对系统内所有监测对象和脱贫户、10类重点人群共计2101逐户入户进行核查，未发现应统未统、测算不精准、帮扶措施不到位等情况。 |
| 58 |  | 及时有效救助各类弱势群体 | 赵永新 | 民政局 | - 于2022年6月16日开始低保提标工作并于7月1日基本完成低保提标工作。截至2022年7月，累计发放城市低保金4002.5913万元，农村低保金562.7756万元；临时救助资金46.4695万元。上半年已发放孤儿养育费、助学资金、孤儿慰问资金、城乡特困人员补助、退职职工生活补助费、城乡80至100周岁高龄津贴、经济困难失能老年人养老服务补贴共计601.4662万元。 |
| 59 |  | 推动居家养老及民办养老机构健康稳定发展 | 赵永新 | 民政局 | - 每个街道新建1个居家和社区养老服务改革试点，共计5个。 五个试点项目于2021年年末全部完成施工、验收，现将军、葛布2家单位已投入使用。能够为辖区老年人提供“助餐、助浴、助医、助洁、助行、助乐”等“六助”服务内容为辖区老人提供智能化服务。 |
| 60 | 五、全力发展社会事业，增进民生福祉 | 巩固公办园建设成果，加快3所区幼分园建设，不断提高公办园幼儿占比 | 沈会懿 | 教育局 | 抚顺城分园：主楼五层水箱间土建工程、楼内拆除工程及恢复工程和土建工程、室内消防工程、消防排烟工程、楼内电器工程及设备安装工程、楼内木制作工程、饰面工程、楼内水暖工程及洁具设备安装工程、楼内水暖工程及洁具设备安装工程、屋面防水及新增食堂防水工程、室内外加固楼体加固工程均已完成；室外环境工程完成情况：步道砖工程完成90%，水池、沙坑及绿地工程完成80%，围墙工程完成80%。 将军分园：主楼加固工程、隔油池工程、升旗台12m工程、给排水工程、采暖通风工程、消防水泵房给排水工程、消防设施改造工程、消防外网工程、污水外线工程、市政工程均已完成。 格林尚品分园教学楼主体已竣工。 东森优优天成幼儿园已进入资产评审阶段，市残联附属幼儿园正在进行消防审批。 |
| 61 |  | 落实“双减”政策，强化学校主阵地作用，提高课堂教学和课后服务质量，深化民办学校和校外培训机构治理监管，减轻学生负担 | 沈会懿 | 教育局 | 一是全面做好暑假托管，托管人数900余人。二是开展线上教学研究指导工作。组织开展线上教学视导调研，线上听课446 节，开展线上教研活动67次。三是成立了顺城区校外培训机构整治工作领导小组，2022年上半年，顺城区共开展联合执法专项行动4次，出动排查人员57人，查处违规培训机构7家，全区义务教育阶段学科类校外培训机构压减率达到100%。 |
| 62 |  | 推动41中学等5所学校教学楼升级改造和城东新建学校等项目实施 | 沈会懿 | 教育局 | 25中、26中：已复工； 41中、华二：已完成招标并于暑假开工； 中心学校：已做好复工准备； 城东新建学校：设计单位已完成设计方案和效果图。 |
| 63 |  | 争创国家义务教育优质均衡区 | 沈会懿 | 教育局 | 2022年6月20日至24日，省优质均衡发展评估验收专家组对顺城区争创全国义务教育优质均衡发展县（区)工作进行评估核查，督导组肯定我区创建工作，同时也提出了反馈意见。 2022年7月12日召开顺城区创建全国义务教育优质均衡发展区省级督导评估工作总结大会，总结迎检经验，布署整改任务。下一步将积极落实整改，争取顺利通过国家验收。 |
| 64 |  | 优化医疗服务，落实分级诊疗制度，争取医联体建设取得新突破 | 沈会懿 | 卫健局 | 落实分级诊疗制度，各社区卫生服务中心、卫生院与市中心医院建立医联体。 |
| 65 |  | 加快中医药传承创新，推广中医药适宜技术，扩大基层中医药服务供给 | 沈会懿 | 卫健局 | 四家中心三家卫生院完成中医馆建设，一个“规范化中医角”完成建设并通过验收；顺城区中医院特色专科建设—治未病科和康复科建设完成建设。 |
| 66 |  | 推动医疗卫生服务信息化平台建设，努力实现数据共享，不断提升医疗卫生机构服务能力 | 沈会懿 | 卫健局 | 三家二级医院建立电子病例。 |
| 67 |  | 建立慢性病综合防控长效机制，提升慢性病防治水平 | 沈会懿 | 卫健局 | 完成2021年顺城区慢性病防控资源配置问卷调查工作。 |
| 68 |  | 开展各类特色文化体育活动，巩固基层文化站点建设成果 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 上半年8个乡镇街道开展各类文化活动119余场，参与群众4091人次。传统节日类活动近53场，参与2707人次；文化培训类活动38场，参与962人次；全民阅读类活动28场，参与422人次。 |
| 69 |  | 承办好辽宁省第十四届运动会相关赛事 | 沈会懿 | 文旅广电局 | 已于5月、6月对高尔山赛道进行修整，清除赛道障碍物。 |
| 70 |  | 进一步完善人民调解组织网络，前移矛盾纠纷预防关口，有效化解矛盾纠纷 | 刘玉德 | 司法局 | 区司法局持续完善矛盾纠纷排查化解网络，建立三级调解网络，送调解到群众身边。截至目前，全区共配备专、兼职人民调解员220名。区本级人民调解专家库已建立完毕。2022年以来，共排查化解矛盾纠纷181件，矛盾纠纷化解率100%。坚持刑释解矫人员无缝衔接，安置帮教工作稳步推进。2022年以来，共衔接刑满释放人员122人，安置率、帮教率100%。 |
| 71 |  | 畅通法律援助“绿色通道”，减轻弱势群体维权负担，努力做到“应援尽援” | 刘玉德 | 司法局 | 进一步规范窗口管理，推行“一站式”法律服务，对农民工、老年人、残疾人等弱势群体建立“绿色通道”，做到当日受理，当日指派。同时，对法律援助对象降槛扩面并对个人诚信承诺进行信息核查，有效减轻弱势群体维权负担。 |
| 72 |  | 持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，坚定不移把常态化扫黑除恶引向深入 | 刘玉德 | 公安分局 | 顺城公安分局保留原有机构设置，成立扫黑除恶常态化机构，并发挥其职能作用，保障各项常态化机制健全完善有效运行。截至目前已采取强制措施32人。 |
| 73 |  | 充分发挥一体化数字警务系统作用，锻铸公安铁军，加大电信网络诈骗等违法犯罪行为打击防范力度 | 刘玉德 | 公安分局 | 2022年1月至6月30日，全区共发生电信诈骗案件164起，损失金额:1419.62万元。顺城公安分局带动派出所，并协助外单位，共打处涉诈嫌疑人134人。 |
| 74 |  | 加大信访案件化解力度，加强对恒大地产有关问题的监管，坚决打好全国“两会”“党的二十大”等重要节点维稳攻坚战 | 崔明相 | 信访局 | 恒大购房群体目前较平稳，现已进入二十大安保阶段，加大重点人员排查力度，建立重点,人员台账，对地区重点人员进行稳控。 |
| 75 |  | 严格落实安全生产责任制，不断提高防洪减灾和应急救援能力，坚决遏制重特大安全事故 | 崔明相 | 应急局 | 针对危险化学品、建筑施工、燃气安全、道路交通、特种设备、制造业、消防安全等重点行业领域以及学校、医院、商贸等人员密集场所开展安全生产大排查大整治行动。共查出各类隐患2200余处，其中重大隐患2处，行政处罚26万余元；积极开展全国自然灾害普查工作，加强应急值守，做好应急组织机构、救援队伍、装备、物资等应急资源的落实，健全完善应急协调联动和快速反应机制，确保人民群众生命财产安全。 |
| 76 |  | 充分发挥审计、督查作用，建立揭示反馈问题整改常态化机制，推动政府工作更加规范高效 | 李培育 崔明相 | 审计局 政府办公室（督查办） | 成立审计揭示问题整改闭环管理工作协调小组，汇同区政府督查办跟踪检查。截至目前，已查出项目资金结余款未上缴、往来款长期挂账未及时清理等12类47个问题，已完成整改31个，分阶段整改9个，持续整改7个。 |
| 77 |  | 深入推进“八五”普法实施 | 刘玉德 | 司法局 | 全区各普法责任单位、各乡街均制定了本单位“八五”普法规划，顺城区“八五”普法全面启动。 |
| 78 |  | 加大政务公开力度 | 崔明相 | 政府办公室 | 推进多渠道政务公开方式，在区营商局审批服务大厅和各乡镇街道增设信息公开查阅点，方便群众现场查阅相关文件。上半年政务公开工作门户网站公开新闻信息348条、政府文件2条、行政执法83条、财政资金信息60条、公共服务信息46条、总结报告信息26条、政府采购信息3条、企业扶持政策信息3条以及其他各栏目公开信息共计981条；上半年政务新媒体共公开信息2511条。 |
| 79 |  | 不断提高建议、提案办理质量 | 崔明相 | 政府办公室 | 2022年，我区承办市建议提案共11件，其中人大代表建议6件，政协委员提案5件，已全部办结，办理结果均为A1。收到区建议提案共263件，其中人大代表建议101件，其中A类93件，B类6件，C类2件。政协提案162件，其中A类149件，B类10件，C类3件.上述建议提案已经全部办结,满意率均为100%。 |